附件一：

资质：供应商须具备社会稳定风险评估服务能力，经属地党委政法委员会备案登记，营业执照经营范围包含社会稳定风险评估及相关咨询业务；项目负责人须持有社会稳定风险评估师资格证书或经地市级及以上政法委员会社会稳定风险评估工作培训合格，并提供近三年同类重大建设项目社会稳定风险评估业绩证明材料。

风险调查：对项目涉及的利益相关方（院区周边居民与单位、就诊患者及家属、院内职工、属地街道社区、行业主管部门等）开展问卷调查、座谈走访、实地踏勘，样本量不少于【300】份，形成调查底册与原始记录。

风险识别：围绕合法性、合理性、可行性、可控性四个维度，逐项识别风险因素。放疗中心质子项目须重点识别：辐射安全与环境影响担忧、施工期噪声扬尘与交通组织影响、大型医用设备配置与资金使用的合规性、医疗服务价格与患者可及性质疑、工期延误与社会预期落差、网络舆情与群体性聚集风险。

风险估计与研判：采用定性与定量相结合的方法，对单因素风险程度进行估计，评判项目整体风险等级（高风险／中风险／低风险）。

风险防范与化解措施：针对每类风险提出可操作、可落地的防范措施、应急预案与责任分工建议，明确措施落实后的预期风险等级。

报告编制：编制《湖光院区质子中心建设项目社会稳定风险评估报告》，符合国家发展改革委《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）、《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）》（发改办投资〔2013〕428号）及《吉林省重大建设项目社会稳定风险评估实施细则》等规定的篇章要求与深度要求。

专家评审：组织或配合召开专家评审会（专家不少于【3】名，含医疗、辐射安全、社会工作、法律等专业），按评审意见修改完善报告。

备案报批：协助向相关审批部门报送评估报告并完成备案，取得备案意见或备案凭证。

决策咨询：在服务期内为采购人提供与本项目稳评相关的政策咨询、舆情应对口径建议及汇报材料支撑。
